BELEDİYE BAŞKANLARI KÜRESEL SÖZLEŞMESİ

GLOBAL COVENANT OF MAYORS

AŞAMA 1: Taahüt- Letter of Commitment

Belediye Başkanları, sera gazı emisyonlarını azaltılması / sınırlanması, İklim değişikliği etkilerine karşı hazırlıkların tamamlanması, sürdürülebilir enerjiye erişimi artırılması ve bu hedeflere yönelik ilerlemenin izlenmesi ile ilişkili politikalar uygulamayı ve önlemler almayı taahüt ederler.

AŞAMA 2: Envanterin Hazırlanması

Temel sektörleri kapsayan ilk envanter ilk yıl içerisinde hazırlanır.Binalar – Sabit Enerji ve Ulaşım sektörleri raporlanır.Sera gazlarından sadece karbondioksitin raporlanması yeterlidir.

İkinci yıl sonunda envanter yenilenir.Binalar ve Ulaşım sektörleri aktivite verileri ve emisyon faktörleri ile birlikte hesaplanarak paylaşılır. Sera gazlarından sadece karbondioksitin raporlanması yeterlidir.

Üçüncü yıl sonunda kapsamı genişletilir. Binalar, ulaşım ve atık sektörleri aktivite verileri ve emisyon faktörleri ile birlikte hesaplanarak paylaşılır. Sera gazlarından CO2, CH4 ve N2O gazları raporlanır.

Bugünkü ve gelecekteki iklim felaketlerinin raporlanması ilk yıl içinde yapılır.

AŞAMA 3: Azaltım Hedefinin Belirlenmesi

Emisyon azaltım hedefi ikinci yıl sonunda belirlenmelidir. EU Covenant of Mayors kanalıyla başvurularda, 2030 %40 azaltım hedefine ve 2050 karbon nötr hedefine uyum sağlanmalıdır.Global Covenant of  Mayors kanalıyla başvurularda ise, hedefler ülke azaltım hedefleri ile uyumlu veya daha fazla azaltım olacak şekilde tanımlanmalıdır.

Risk ve Kırılganlık analizi de 2. yılın sonunda tamamlanır.

AŞAMA 4: Eylem Planları

İklim Eylem Planı ve Uyum Eylem planları üçüncü yılın sonunda hazırlanmalıdır.

| İklim Eylem Planı İçeriği | Uyum Planı İçeriği |
| --- | --- |
| Emisyonların azaltılmasına yönelik siyasi taahhüt | İklim değişikliğine uyum için politik kararlılık ve taahüt verilmesi |
| Şehrin genel amacını ve net hedeflerini tanımlayan vizyon | Zararın azaltılması için belirli aksiyonların tanımlanması |
| Eylem planının bağlamı | İklim değişikliği sonucu oluşabilecek fırsatların değerlendirilmesi için aksiyonların belirlenmesi |
| Temel GHG emisyonları rakamı | Birimler arası koordinasyonun sağlanaması ve görevlendirme |
| Olağan senaryo Sera Gazı emisyonları tahmini | Uyum planı için değerlendirme mekanizmasının bulunması |
| GHG emisyonlarını azaltma hedefi/hedefleri (2. yılda belirlenen) |  |
| Uygulama planı ve İzleme Planı |  |